## Tabelle 1
Projektname | swe-security
Projektleitung | Benita & Paul Dietrich |  |  |  | In Bearbeitung
Überfällig
Abgeschlossen
Startdatum | 2020-09-29 |  |  |  | Nicht begonnen
Enddatum | 2020-12-09
Fortschritt insg. | 5%
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50
Projektbeginn
Projektthema finden | Paul & Benita | 2020-09-29 | 2020-10-06 | 14 | Abgeschlossen | 7 | 7
Vorarbeiten
Exposé erstellen | Paul & Benita | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 14 | In Bearbeitung |  |  | 7 | 7
Bearbeitungsphase
Einleitung | Paul & Benita |  |  | 7 | Nicht begonnen |  |  |  |  | 7
Sicherheitslücken | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen |  |  |  |  | 7 | 7
Sicherheitsdienste | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [5 empty] | 7 | 7
Sicherheit verteilter Systeme i.d.P | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [6 empty] | 7 | 7
Implementierung | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [7 empty] | 7 | 7
Fazit | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [8 empty] | 7 | 7
Ausblick | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [9 empty] | 7 | 7
Entwicklung
Technische Anforderungen | Paul & Benita |  |  | 7 | Nicht begonnen | [5 empty] | 7
Datenbank-Entwicklung | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [5 empty] | 7 | 7
API-Entwicklung | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [6 empty] | 7 | 7
Benutzeroberfläche Kunde | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [7 empty] | 7 | 7
Tests | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [8 empty] | 7 | 7
Abschluss Entwicklung | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [9 empty] | 7 | 7
Abschluss
Überarbeitung der Arbeit | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [9 empty] | 7 | 7
Erstellung der Präsentation | Paul & Benita |  |  | 14 | Nicht begonnen | [9 empty] | 7 | 7
Abgabe | Paul & Benita |  |  | 1 | Nicht begonnen | [10 empty] | 7
Präsentation | Paul & Benita |  |  | 1 | Nicht begonnen | [10 empty] | 7