## Tabelle 1
Projektname | swe-security
Projektleitung | Benita & Paul Dietrich |  |  |  | In Bearbeitung
Überfällig
Abgeschlossen
Startdatum | 2020-09-29 |  |  |  | Nicht begonnen
Enddatum | 2015-10-09
Fortschritt insg. | 20%
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05
Projektbeginn
Projektthema finden | Paul & Benita | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Abgeschlossen
Vorarbeiten
Exposé erstellen | Paul & Benita | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | In Bearbeitung
Exposé erstellen | Paul & Benita | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Nicht begonnen
Ziele vereinbaren | Hr. Vogler | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Nicht begonnen
Vorarbeiten
Detail-Anforderungen | Hr. Paulsen | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Nicht begonnen
Hardware-Anforderungen | Hr. Paulsen | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Nicht begonnen
Ressourceneinsatzplan | Hr. Paulsen | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Nicht begonnen
Personalbesetzung | Hr. Theis | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | Nicht begonnen
Entwicklung
Technische Anforderungen | Hr. Vogler | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Nicht begonnen
Datenbank-Entwicklung | Fr. Benvenuto | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Nicht begonnen
API-Entwicklung | Fr. Benvenuto | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Nicht begonnen
Benutzeroberfläche Kunde | Hr. Theis | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Nicht begonnen
Tests | Fr. Chernoff | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Nicht begonnen
Abschluss Entwicklung | Hr. Paulsen | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Nicht begonnen
Betrieb
Hardware-Konfiguration | Hr. Theis | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Nicht begonnen
Systemtests | Fr. Chernoff | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Nicht begonnen